## Projektüberblick
Projekt: Selbstfahrendes Auto
Projektstart: | 2019-09-01 | Budgetrahmen: | 50,- | Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende: | 2020-06-30 | Sponsor: | Jahn | ________________________________
Projektteam | Name | Schwerpunkte | Verfügbar | Kontakt
Projektleiter | Philipp Jahn | Alles | 100% | philipp.jahn@bildung.gv.at
Ablagen
Dokumentation | https://github.com/philippjahn/car/docu
Source-Code | https://github.com/philippjahn/car/source
Projektsteuerung | https://github.com/philippjahn/car/project
Rercherche | https://github.com/philippjahn/car/research
Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.
Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden? |  |  | Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Das Projekt soll in ähnlicher Form in der 4. Höheren Klasse umgesetzt werden. Jeder erhält ein eigenes Fahrzeug, dass es zusammenzubauen gilt und dann im Wettkampf das beste autonome Fahrzeug zu küren.
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren. |  |  | Es geht nicht um die Optimierung der Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.
Note on C3: Siehe Tab "Bestellliste"
Note on E3: Datum und Unterschrift vom Sponsor

## Anforderungen
Anforderungen
Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.
ID | Anforderung | Wie wird getestet? | Check?
10 | Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend). | Optische Überprüfung.
20 | Das Fahrzeug soll mittels 4 Infrarotsensoren und 1 Ultraschalsensor die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können. | Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung. Für Inrarotsensoren: Stabilität überprüfen ob bei etwa der gleichen Entfernung der Sensor je nach Konfiguration (Poti) anspricht Für Ultraschallsensor: Ausgabe der Entfernung in Zentimetern - nachmessen
30 | Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich absolvieren können. | Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
40 | Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren. | Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
50 | Freiheiten zur individuellen Optimierung | -
51 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden. | Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
52 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden. | Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
50
60
70
80
90
100
110
Note on D8: Test erfolgreich = Anforderung erfüllt? Ja/Nein

## Meilensteine
Meilensteine
Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: Prototyp zusammenbauen -> Erster Prototyp funktionsfähig Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben
Zielzustand | Soll | Ist
Bestellungen abgeschlossen | 2020-01-15 | 2019-11-07
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung. | 2020-02-01 | 2020-01-05
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitensteuerung). | 2020-03-01
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittensteuerung). | 2020-04-01
Finale Abgabe des funktionierenden Produkts und Dokumentation | 2020-05-01
Abschlusspräsentation | 2020-06-01

## Bestellliste
Bestellliste
ID | Produkt | Stückzahl | Kosten | Bestell Nr. | Webseite/Firmen
1 | 4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor | 1 | 33 |  | https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2 | Li-Ion Akkus | 2 | 8 |  | https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3 | Ladeschaltung für Li-Ion Akku | 1 | 2.5
4 | Kippschalter | 1 | 2
5 | Kleinteile (Muttern + Schrauben) | x | 0 |  | in Schule vorhanden
6 | Zweiter Servo | 1 | 0 |  | in Schule vorhanden
9 | Eventuell 7805 Spannungsregler + hochohmige Widerstände für Batterieüberwachung | x | 0 |  | in Schule vorhanden
10
11
12
13
14
26
27
28
29
30
| Summe |  | 45.5

## PSP - WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Planungsaktivitäten laufend | Jahn | 2 | 3.5 | 2 | 2022-05-31
12 | Aufsetzen Git Repository | Jahn | 1 | 4.5 | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-12
13 | Dokumentation | Jahn | 3 | 1 | 2.5 | 2022-05-31 |  | Nur das Nötigste, Rest hier im Planungsexcel
14 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Bestellung aus China hat länger gedauert!
15 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung) | Jahn | - | 4 | 0 | - | 2020-02-24 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
-
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug zusammenbauen | Jahn | 1 | 2 | 0 | 2022-02-07 | 2022-01-02 | länger gedauert wegen Folie abziehen
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino | Jahn | 2 | 1 | 0 | 2022-02-08 | 2022-01-03
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low) | Jahn | 2 | 2 | 0 | 2022-02-09 | 2022-01-05
24 | Dummy Ansteuerung mittels PWM | Jahn | 2 | 2 | 0 | 2022-02-10 | 2022-02-20
25 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen | Jahn | 3 | 2 | 1 | 2022-02-11 | 2022-02-23 | zusätzliche Hardware gekauft, Hall-Sensoren
26 | 3D-Druck für Sharp Sensoren Halterungen | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2 Stunden zeichnen, 1 Stunde drucken und anpassen
-
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (4x Infrarot, 1x Ultraschall bereits vorhanden) | Jahn | 3 | 5 | 0 | 2022-02-05 | 2022-01-03 | 4x Infrarot entfernt, weil einfach nur Schrott, neue Sharp Sensoren besorgt
32 | Verkabelung + Positionierung der Sensoren | Jahn | 2 | 6 | 0 | 2020-02-05 | 2020-01-03 | Länger gebraucht für Erweiterung des Aufbaus für US-Sensor mit zweitem Servo Probleme durch zu hohe Spannung angelegt an µC -> defekt -> Austausch und Umbau mit Steckbrett (hat zusätzlich 3h gekostet)
33 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Auswertung) | Jahn | 4 | 3 | 0 | 2022-02-12 | cancelled | Abgebrochen, Einstellung der Sensoren zu filigran, neue Sensoren gekauft
34 | Inbetriebnahme des Ultraschallsensors (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Auswertung) | Jahn | 4 | 4 | 2 | 2022-02-11 | on hold | Funktioniert, aber delay + duration händisch hintereinander einzubauen → ev. Interrupt? Derzeit on hold, da neue IR Sensoren
35 | Konzept + Inbetriebnahme der Servo-Ansteuerung (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Positionierung) | Jahn | - | 0 | 4 | 2022-02-11 | on hold | Vergessen einzuplanen -> beide Servos anzusteuern. Derzeit on hold, da neue IR Sensoren
36 | Verkabelung + Positionierung der Sharp Infrarot Sensoren | Jahn | 2 | 1 | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-07
37 | Inbetriebnahme der Sharp Infrarotsensoren (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Auswertung) | Jahn | 4 | 2 | 2 | 2022-03-14
-
40 | Software Algorithmen
41 | Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …) | Jahn | 1 | 2 | 0 | 2022-03-14 | 2022-03-07 | LCD Display unpraktisch, da über die Entfernung nicht ablesbar
42 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit | Jahn | 3 | 2 | 2 | 2022-03-14 |  | Bluetooth App Inbetriebnahme hat länger gedauert – Fehler nicht gefunden, da für App anscheinend zu schnell übertragen Eine Aufzeichnungsmöglichkeit der Daten wird noch benötigt
43 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung) | Jahn | 2 | 0 | 2 | 2022-03-21
44 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Jahn | 6 | 1 | 5 | 2022-03-28
45 | Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Jahn | 6 | 0 | 6 | 2022-04-25 | not in scope now
46 | Implementierung Drehzahlmessung | Jahn | 12 | 0 | 12 | 2022-05-02 | not in scope now
|  |  | 62 | 38 | 36
Note on D3: Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste
ID | Typ | Initiator | Datum | Thema + Beschreibung | Prio | Status | Verantwortlicher | Termin | Bemerkungen/Status/Ergebnisse | Projektmeeting
1 | A | Jahn | 2020-01-03 | Akkus und Schalter sowie Ladeschaltung bestellen | High | closed | Jahn | 2020-02-24 | Bestellungen eingetroffen
2 | A | Jahn | 2020-02-23 | Zu wenige Akkus geliefert bekommen, Poele bestellt nach | Medium | open | Jahn | 2020-03-09 | Durch Corona, derzeit kein Update
3 | I | Jahn | 2020-03-03 | Dokumentationsvorlage herzeigen | Medium | open | Jahn | 2020-04-20 | Nächstes Jahr
4 | A | Jahn | 2020-03-03 | Projekt-Template auf Moodle raufladen | High | closed | Jahn | 2020-03-09
5 | I | Jahn | 2020-03-30 | Erinnerung an Excel-Planung | Medium | closed | Jahn | 2020-04-20 | Erinnerung am 18.5. erfolgt, Teil der finalen Abgabe im Juni.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| I … Information |  |  |  | High | new
| A … Action |  |  |  | Medium | open
| D … Decision |  |  |  | Low | closed
cancelled
Note on D3: Punkt angelegt am ...
Note on I3: Zu erledigen bis …

## Risiken
Risikoanalyse
ID | Beschreibung des Risikos | A | G | RKZ | Tendenz | Gegenmaßnahmen / Kommentare | erledigt
1 | Scheitern des Projekts aufgrund "einer macht alles die anderen schauen zu" | 4 | 4 | 16 |  | Wöchentliche Projektmeetings mit Statusbericht und -verfolgung
2 | Zeitverzug aufgrund Ausfall eines Teammitglied für mehrere Wochen | 1 | 5 | 5
3 | Lieferschwierigkeiten? |  |  | 0
4 | … |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
Note on B3: Wichtig ist immer was die Auswirkung ist? Z.B. höhere Kosten, Zeitverzug, Qualitätseinbuße, schlechte Note, … Ausfall eines Teammitglieds ist in diesem Sinne kein Risiko...
Note on C3: Auftretenswahrscheinlichkeit - wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt: 1: sehr unwahrscheinlich (~0%) 2: unwahrscheinlich (<50%) 3: ~50% 4: wahrscheinlich (>50%) 5: sehr wahrscheinlich (~100%)
Note on D3: Gewichtung - Auswirkung auf den Projekterfolg 1: Sehr gering - das Risiko hat so gut wie keinen Einfluss auf den Projekterfolg 2: Gering 3: Mittel 4: Hoch 5: Kritisch - das Risiko kann das Projekt zum Kippen bringen
Note on E3: Risiko-Kennzahl RKZ = A * G RKZ > 9 benötigt eine Gegenmaßnahme und muss verfolgt werden
Note on F3: verändert sich das Risiko bzw. die RKZ im Verlauf des Projekts?

## Stakeholder - Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe | Einstellung zum Projekt | Macht / Einfluss | Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand | eher positiv | eher niedrig | hoch
Teamteilnehmer 1 | sehr positiv | sehr hoch | hoch |  | Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2 | negativ | sehr hoch | niedrig |  | Einstellung | Einfluss | Interesse | Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer | positiv | hoch | neutral |  | negativ | hoch | hoch | überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni) |  |  |  |  | negativ | hoch | niedrig | informieren
[5 empty] | positiv | hoch | hoch | einbeziehen
[5 empty] | positiv | hoch | niedrig | informieren -> einbeziehen
[5 empty] | negativ | niedrig | - | immer wieder überprüfen
Name / Personengruppe | Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer | 2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team | wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma | bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Arbeitstagebuch_Jahn
Arbeitstagebuch
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema
… | … | Tagebuch erst späte begonnen (leider)
2022-03-14 | 4 | Plan ist, dass das Auto die erste Gerade schnell mittig fahren kann und die erste Kurve erkennt.

## _Template
Template | Kommentare
Version 2 | Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1 | Erster Versuch