## Projektüberblick
Projekt: Selbstfahrendes Auto
Projektstart: | 2020-03-09 | Budgetrahmen: | 50,- | Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende: | 2020-06-08 | Sponsor: | Jahn | ________________________________
Projektteam | Name | Schwerpunkte | Verfügbar | Kontakt
Projektleiter
Ablagen
Dokumentation
Source-Code
Projektsteuerung
Rercherche
Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.
Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden? |  |  | Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren. |  |  | Es geht nicht um die Optimierung der Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.
Note on C3: Siehe Tab "Bestellliste"
Note on E3: Datum und Unterschrift vom Sponsor

## Anforderungen
Anforderungen
Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.
ID | Anforderung | Wie wird getestet? | Check?
10 | Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend). | Optische Überprüfung.
20 | Das Fahrzeug soll mittels 4 Infrarotsensoren und 1 Ultraschalsensor die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können. | Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung. Für Inrarotsensoren: Stabilität überprüfen ob bei etwa der gleichen Entfernung der Sensor je nach Konfiguration (Poti) anspricht Für Ultraschallsensor: Ausgabe der Entfernung in Zentimetern - nachmessen
30 | Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich absolvieren können. | Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
40 | Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren. | Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
50 | Freiheiten zur individuellen Optimierung | -
51 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden. | Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
52 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden. | Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
50
60
70
80
90
100
110
Note on D8: Test erfolgreich = Anforderung erfüllt? Ja/Nein

## Meilensteine
Meilensteine
Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: Prototyp zusammenbauen -> Erster Protoyp funktionsfähig Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben
Zielzustand | Soll | Ist
Bestellungen abgeschlossen | 2020-03-09 | 2019-11-07
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung. | 2020-03-23
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitensteuerung). | 2020-04-06
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittensteuerung). | 2020-05-18
Finale Abgabe des funktionierenden Produkts und Dokumentation | 2020-05-25
Abschlusspräsentation | 2020-06-08

## Bestellliste
Bestellliste
ID | Produkt | Stückzahl | Kosten | Bestell Nr. | Webseite/Firmen
1 | 4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor | 1 | 33 |  | https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2 | Li-Ion Akkus | 2 | 8 |  | https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3 | Ladeschaltung für Li-Ion Akku | 1 | 2.5
4 | Kippschalter | 1 | 2
5 | Kleinteile (Muttern + Schrauben) | x | 0 |  | in Schule vorhanden
6 | Zweiter Servo | 1 | 0 |  | in Schule vorhanden
9
10
11
12
13
14
26
27
28
29
30
| Summe |  | 45.5

## PSP - WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Planungsaktivitäten laufend
12 | Aufsetzen Git Repository
13 | Dokumentation
14 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Bestllung aus China hat länger gedauert!
15 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung) | Jahn | - | 4 | 0 | - | 2020-02-24 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug zusammenbauen
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low)
24 | Dummy Ansteuerung mittels PWM
25 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen
26 | Implementierung Drehzahlmessung
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (4x Infrarot, 1x Ultraschall bereits vorhanden)
32 | Verkabelung + Positionierung der Sensoren
33 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Auswertung)
34 | Inbetriebnahme des Ultraschallsensors (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Auswertung)
35 | Konzept + Inbetriebnahme der Servo-Ansteuerung (inkl. sauberem leicht verwendbarem Interface zur Positionierung)
36 | Inbetriebnahme weiterer Sensoren
40 | Software Algorithmen
41 | Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …)
42 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit
43 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung)
44 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten)
45 | Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten)
|  |  | 0 | 0 | 0
Note on D3: Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste
ID | Typ | Initiator | Datum | Thema + Beschreibung | Prio | Status | Verantwortlicher | Termin | Bemerkungen/Status/Ergebnisse | Projektmeeting
1 | A | Jahn | 2020-01-03 | Akkus und Schalter sowie Ladeschaltung bestellen | High | closed | Jahn | 2020-02-24 | Bestellungen eingetroffen
2 | A | Jahn | 2020-02-23 | Zu wenige Akkus geliefert bekommen, Poele bestellt nach | Medium | open | Jahn | 2020-03-09
3 | I | Jahn | 2020-03-03 | Dokumentationsvorlage herzeigen | Medium | open | Jahn | 2020-03-16
4 | A | Jahn | 2020-03-03 | Projekt-Template auf Moodle raufladen | High | closed | Jahn | 2020-03-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| I … Information |  |  |  | High | new
| A … Action |  |  |  | Medium | open
| D … Decision |  |  |  | Low | closed
cancelled
Note on D3: Punkt angelegt am ...
Note on I3: Zu erledigen bis …

## Risiken
Risikoanalyse
ID | Beschreibung des Risikos | A | G | RKZ | Tendenz | Gegenmaßnahmen / Kommentare | erledigt
1 | Scheitern des Projekts aufgrund "einer macht alles die anderen schauen zu" | 4 | 4 | 16 |  | Wöchentliche Projektmeetings mit Statusbericht und -verfolgung
2 | Zeitverzug aufgrund Ausfall eines Teammitglied für mehrere Wochen | 1 | 5 | 5
3 | Lieferschwierigkeiten? |  |  | 0
4 | … |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
Note on B3: Wichtig ist immer was die Auswirkung ist? Z.B. höhere Kosten, Zeitverzug, Qualitätseinbuße, schlechte Note, … Ausfall eines Teammitglieds ist in diesem Sinne kein Risiko...
Note on C3: Auftretenswahrscheinlichkeit - wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt: 1: sehr unwahrscheinlich (~0%) 2: unwahrscheinlich (<50%) 3: ~50% 4: wahrscheinlich (>50%) 5: sehr wahrscheinlich (~100%)
Note on D3: Gewichtung - Auswirkung auf den Projekterfolg 1: Sehr gering - das Risiko hat so gut wie keinen Einfluss auf den Projekterfolg 2: Gering 3: Mittel 4: Hoch 5: Kritisch - das Risiko kann das Projekt zum Kippen bringen
Note on E3: Risiko-Kennzahl RKZ = A * G RKZ > 9 benötigt eine Gegenmaßnahme und muss verfolgt werden
Note on F3: verändert sich das Risiko bzw. die RKZ im Verlauf des Projekts?

## Stakeholder - Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe | Einstellung zum Projekt | Macht / Einfluss | Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand | eher positiv | eher niedrig | hoch
Teamteilnehmer 1 | sehr positiv | sehr hoch | hoch |  | Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2 | negativ | sehr hoch | niedrig |  | Einstellung | Einfluss | Interesse | Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer | positiv | hoch | neutral |  | negativ | hoch | hoch | überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni) |  |  |  |  | negativ | hoch | niedrig | informieren
[5 empty] | positiv | hoch | hoch | einbeziehen
[5 empty] | positiv | hoch | niedrig | informieren -> einbeziehen
[5 empty] | negativ | niedrig | - | immer wieder überprüfen
Name / Personengruppe | Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer | 2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team | wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma | bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Arbeitstagebuch_Thomas
Arbeitstagebuch
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema
2020-03-03 | 1 | Planung aktualisiert

## _Template
Template | Kommentare
Version 2 | Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1 | Erster Versuch